“Утверждаю”

 Директор школы

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Яфаева

 “ 01 ” 09 2010 г.

 План действий МОБУ СОШ №2 с. Буздяк в условиях внедрения ФГОС НОО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  Содержание деятельности | Сроки  | Ответственные  |
| 1 | Создание совета по внедрению ФГОС. | Сентябрь 2010г. | Администрация школы |
| 2 | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС. | Сентябрь 2010г. | Администрация школы |
| 3 | Разработка и утверждение сетевого графика введения ФГОС в школе. | Октябрь 2010г. | Совет по внедрению ФГОС |
| 4 | Разработка перспективного плана прохождения курсов повышения квалификации учителей. | Октябрь 2010 г. | Юнусова Р.Х. |
| 5 | Разработка и утверждение основной образовательной программы. | Июнь 2011г. | Рабочая группа |
| 6 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС. | Март 2011г. | Рабочая группа |
| 7 | Самооценка готовности школы к введению ФГОС | Июнь-август 2011г. | Совет по внедрению ФГОС |
| 8 | Определение и реализация оптимальной модели реализации внеурочной деятельности обучающихся 1 классов | В течение года | Рабочая группа |
| 9 | Разработка нормативно- правовой базы введения ФГОС:1. Приказ о создании совета по внедрению ФГОС
2. Приказ о создании рабочей группы по подготовке и внедрению ФГОС
3. Разработка сетевого графика введения ФГОС в школе
4. Внесение изменений в должностные инструкции работников
5. Составление дополнительных соглашений к трудовому договору работников
6. Составление договоров с родителями первоклассников
7. Внесение изменений в Устав школы
8. Внесение изменений в локальные акты школы
 | Сентябрь 2010г.Сентябрь 2010г.Сентябрь 2010г.Декабрь 2010г.Май 2011г.Август 2011г.Июнь 2011г.Июнь 2011г. | Юнусова Р.Х. |
| 10 | Разработка и реализация плана методической работы школы по введению ФГОС | В течение года | Совет по внедрению ФГОС |
| 11 | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС | В течение года | Администрация школы |
| 12 | Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС в средствах массовой информации, с использованием Интернет-ресурсов | В течение года | Юнусова Р.Х. |
| 13 | Оформление информационного стенда для родителей по вопросам введения ФГОС | Январь 2011г. | Юнусова Р.Х. |
| 14 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на заседаниях педагогических советов  | В течение года | Администрация школы |
| 15 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на заседаниях школьного методического объединения учителей начальных классов | В течение года | Сафиуллина Л.Х., руководитель ШМО |
| 16 | Разработка контрольно-измерительных материалов для диагностики предметных и метапредметных результатов начального образования | Июнь 2011 года | Рабочая группа |
| 17 | Разработка проекта по системе оценки достижения планируемых результатов | Май 2011 года | Рабочая группа |
| 18 | Участие в семинарах, круглых столах, организуемых методическим кабинетом МУ ОО | В течение года | Рабочая группа |
| 19 | Работа с родителями будущих первоклассников:1. Выступление учителей на родительских собраниях в детских садах №5,6,8 о введении ФГОС.
2. Оформление информационного стенда.
3. Проведение собрания для родителей будущих первоклассников.
 | Февраль 2011годаЯнварь 2011 годаМарт 2011 года | Гайнанова З.Р., Нуруллина А.М., Сабирова С.Г.Юнусова Р.Х.Юнусова Р.Х., рабочая группа |
| 20 | Разработка моделей взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования для организации внеурочной деятельности. | Июль 2011 года | Рабочая группа |
| 21 | Проведение публичной отчетности | Июнь 2011 года | Совет по внедрению ФГОС |