“Утверждаю”

Директор школы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Яфаева

“ 01 ” 09 2010 г.

План действий МОБУ СОШ №2 с. Буздяк в условиях внедрения ФГОС НОО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1 | Создание совета по внедрению ФГОС. | Сентябрь 2010г. | Администрация школы |
| 2 | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС. | Сентябрь 2010г. | Администрация школы |
| 3 | Разработка и утверждение сетевого графика введения ФГОС в школе. | Октябрь 2010г. | Совет по внедрению ФГОС |
| 4 | Разработка перспективного плана прохождения курсов повышения квалификации учителей. | Октябрь 2010 г. | Юнусова Р.Х. |
| 5 | Разработка и утверждение основной образовательной программы. | Июнь 2011г. | Рабочая группа |
| 6 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС. | Март 2011г. | Рабочая группа |
| 7 | Самооценка готовности школы к введению ФГОС | Июнь-август 2011г. | Совет по внедрению ФГОС |
| 8 | Определение и реализация оптимальной модели реализации внеурочной деятельности обучающихся 1 классов | В течение года | Рабочая группа |
| 9 | Разработка нормативно- правовой базы введения ФГОС:   1. Приказ о создании совета по внедрению ФГОС 2. Приказ о создании рабочей группы по подготовке и внедрению ФГОС 3. Разработка сетевого графика введения ФГОС в школе 4. Внесение изменений в должностные инструкции работников 5. Составление дополнительных соглашений к трудовому договору работников 6. Составление договоров с родителями первоклассников 7. Внесение изменений в Устав школы 8. Внесение изменений в локальные акты школы | Сентябрь 2010г.  Сентябрь 2010г.  Сентябрь 2010г.  Декабрь 2010г.  Май 2011г.  Август 2011г.  Июнь 2011г.  Июнь 2011г. | Юнусова Р.Х. |
| 10 | Разработка и реализация плана методической работы школы по введению ФГОС | В течение года | Совет по внедрению ФГОС |
| 11 | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС | В течение года | Администрация школы |
| 12 | Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС в средствах массовой информации, с использованием Интернет-ресурсов | В течение года | Юнусова Р.Х. |
| 13 | Оформление информационного стенда для родителей по вопросам введения ФГОС | Январь 2011г. | Юнусова Р.Х. |
| 14 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на заседаниях педагогических советов | В течение года | Администрация школы |
| 15 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на заседаниях школьного методического объединения учителей начальных классов | В течение года | Сафиуллина Л.Х., руководитель ШМО |
| 16 | Разработка контрольно-измерительных материалов для диагностики предметных и метапредметных результатов начального образования | Июнь 2011 года | Рабочая группа |
| 17 | Разработка проекта по системе оценки достижения планируемых результатов | Май 2011 года | Рабочая группа |
| 18 | Участие в семинарах, круглых столах, организуемых методическим кабинетом МУ ОО | В течение года | Рабочая группа |
| 19 | Работа с родителями будущих первоклассников:   1. Выступление учителей на родительских собраниях в детских садах №5,6,8 о введении ФГОС. 2. Оформление информационного стенда. 3. Проведение собрания для родителей будущих первоклассников. | Февраль 2011года  Январь 2011 года  Март 2011 года | Гайнанова З.Р., Нуруллина А.М., Сабирова С.Г.  Юнусова Р.Х.  Юнусова Р.Х., рабочая группа |
| 20 | Разработка моделей взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования для организации внеурочной деятельности. | Июль 2011 года | Рабочая группа |
| 21 | Проведение публичной отчетности | Июнь 2011 года | Совет по внедрению ФГОС |